## Sheet1
ID | Tarefa | Responsável | Prioridade | Categoria | Status | Data de Início | Data de Conclusão | Observações
ID-001 | Definir escopo do projeto | Equipe | Alta | Planejamento | To Do
ID-002 | Levantar componentes necessários | Equipe/Compras | Alta | Planejamento | To Do
ID-003 | Pesquisa de tecnologias faciais | Desenvolvedor | Média | Planejamento | To Do
ID-004 | Compra de sensores e módulos | Compras | Alta | Aquisição | To Do
ID-005 | Recebimento e teste dos componentes | Técnico | Média | Aquisição | To Do
ID-006 | Montagem do protótipo da adega | Montagem | Alta | Aquisição | To Do
ID-007 | Programar sensor de temperatura | Dev. embarcado | Alta | Desenvolvimento | To Do
ID-008 | Interface serial de monitoramento | Dev. embarcado | Média | Desenvolvimento | To Do
ID-009 | Integração com display ou app | Dev. embarcado | Média | Desenvolvimento | To Do
ID-010 | Testes de temperatura e calibração | Técnico | Média | Desenvolvimento | To Do
ID-011 | Instalar câmera/módulo facial | Técnico/Dev. IA | Alta | Reconhecimento Facial | To Do
ID-012 | Treinar sistema com rostos autorizados | Dev. IA | Alta | Reconhecimento Facial | To Do
ID-013 | Integração facial com Arduino/RPi | Dev. IA/embarcado | Alta | Reconhecimento Facial | To Do
ID-014 | Testes de segurança e autenticação | QA | Alta | Reconhecimento Facial | To Do
ID-015 | Integração entre sensores e facial | Dev. embarcado | Alta | Integração | To Do
ID-016 | Interface Web/App de monitoramento | Front/Dev Mobile | Alta | Integração | To Do
ID-017 | Testes de uso em ambiente real | QA | Alta | Integração | To Do
ID-018 | Documentação técnica | Dev. líder | Média | Documentação | To Do
ID-019 | Apresentação e entrega | Equipe | Média | Documentação | To Do
ID-020 | Modelagem de dados (DER) | Dev. backend | Alta | Desenvolvimento | To Do
ID-021 | Implementação do banco de dados | Dev. backend | Alta | Desenvolvimento | To Do