## Sheet1
Fase | Tarefa | Responsável | Início | Fim | Status
Planejamento e levantamento de requisitos | Definir escopo do projeto | Equipe | Dia 1 | Dia 1
Planejamento e levantamento de requisitos | Levantar componentes necessários | Equipe/Compras | Dia 1 | Dia 2
Planejamento e levantamento de requisitos | Pesquisa de tecnologias faciais | Desenvolvedor | Dia 2 | Dia 3
Aquisição de componentes e montagem inicial | Compra de sensores e módulos | Compras | Dia 4 | Dia 5
Aquisição de componentes e montagem inicial | Recebimento e teste dos componentes | Técnico | Dia 6 | Dia 7
Aquisição de componentes e montagem inicial | Montagem do protótipo da adega | Montagem | Dia 6 | Dia 7
Programação do Arduino (MVP) | Programar sensor de temperatura | Dev. embarcado | Dia 8 | Dia 9
Programação do Arduino (MVP) | Interface serial de monitoramento | Dev. embarcado | Dia 9 | Dia 10
Programação do Arduino (MVP) | Integração com display ou app | Dev. embarcado | Dia 10 | Dia 11
Programação do Arduino (MVP) | Testes de temperatura e calibração | Técnico | Dia 11 | Dia 12
Reconhecimento Facial e Segurança | Instalar câmera/módulo facial | Técnico/Dev. IA | Dia 13 | Dia 13
Reconhecimento Facial e Segurança | Treinar sistema com rostos autorizados | Dev. IA | Dia 14 | Dia 16
Reconhecimento Facial e Segurança | Integração facial com Arduino/RPi | Dev. IA/embarcado | Dia 17 | Dia 18
Reconhecimento Facial e Segurança | Testes de segurança e autenticação | QA | Dia 19 | Dia 19
Integração Total e Interface | Integração entre sensores e facial | Dev. embarcado | Dia 20 | Dia 21
Integração Total e Interface | Interface Web/App de monitoramento | Front/Dev Mobile | Dia 21 | Dia 23
Integração Total e Interface | Testes de uso em ambiente real | QA | Dia 23 | Dia 24
Documentação e entrega | Documentação técnica | Dev. líder | Dia 25 | Dia 26
Documentação e entrega | Apresentação e entrega | Equipe | Dia 26 | Dia 26